## dim_manager
Manager_ID | Manager_Name | Department | Specialization | Experience_Years
1 | Алексеев Д.М. | Управление проектами | Теплосети | 12
2 | Васнецова Е.П. | Управление проектами | Водоснабжение | 8
3 | Крылов С.И. | Управление проектами | Котельные | 15
4 | Морозова О.В. | Управление проектами | Насосные станции | 10
5 | Румянцев А.Г. | Управление проектами | Теплосети | 7

## dim_status
Status_ID | Status_Name | Status_Group | Status_Color
1 | Планирование | Активные | #FFC107
2 | В работе | Активные | #17A2B8
3 | На согласовании | Активные | #007BFF
4 | Завершен | Завершенные | #28A745
5 | Проблема | Рисковые | #DC3545

## dim_priority
Priority_ID | Priority_Name | Priority_Level | Priority_Color
1 | Высокий | 3 | #DC3545
2 | Средний | 2 | #FFC107
3 | Низкий | 1 | #28A745

## dim_project_type
Type_ID | Project_Type | Type_Category | Avg_Duration_Months
1 | Теплосети | Инженерные сети | 8
2 | Водоснабжение | Инженерные сети | 6
3 | Насосные станции | Оборудование | 5
4 | Котельные | Оборудование | 9

## dim_region
Region_ID | Region_Name | Oblast | Population
1 | Екатеринбург | Свердловская | 1500000
2 | Челябинск | Челябинская | 1200000
3 | Тюмень | Тюменская | 850000
4 | Курган | Курганская | 300000

## fact_tenders
Tender_ID | Tender_Name | Project_Type | Region_ID | Manager_ID | Status_ID | Priority_ID | Budget_Planned | Budget_Current | Budget_Forecast | Start_Date | Deadline_Date | Fact_End_Date | Progress_Percent
1 | Реконструкция теплосети 'Центральная' | Теплосети | 4 | 5 | 2 | 1 | 20950000 | 22830000 | 22180000 | 2026-01-01 | 2026-03-15 |  | 100
2 | Реконструкция теплосети 'Северная' | Теплосети | 4 | 1 | 2 | 2 | 17710000 | 18870000 | 21240000 | 2026-04-23 | 2026-06-25 |  | 0
3 | Капремонт водоснабжение 'Южная' | Водоснабжение | 3 | 2 | 3 | 3 | 23250000 | 22960000 | 24240000 | 2026-03-19 | 2026-05-18 |  | 10
4 | Строительство водоснабжение 'Восточная' | Водоснабжение | 3 | 2 | 5 | 1 | 12640000 | 14160000 | 14670000 | 2026-04-06 | 2026-06-16 |  | 0
5 | Капремонт теплосети 'Западная' | Теплосети | 3 | 1 | 5 | 1 | 10210000 | 11820000 | 13850000 | 2026-01-15 | 2026-05-25 |  | 53
6 | Реконструкция водоснабжение 'Промзона' | Водоснабжение | 4 | 2 | 1 | 1 | 29590000 | 32100000 | 37450000 | 2026-03-03 | 2026-06-08 |  | 23
7 | Капремонт насосные станции 'мкр Южный' | Насосные станции | 1 | 4 | 3 | 2 | 11950000 | 12650000 | 14240000 | 2026-01-31 | 2026-05-18 |  | 50
8 | Прокладка водоснабжение 'мкр Северный' | Водоснабжение | 3 | 2 | 4 | 1 | 29710000 | 30670000 | 33410000 | 2025-12-22 | 2026-04-09 | 2026-02-27 | 100
9 | Строительство теплосети в районе | Теплосети | 4 | 5 | 2 | 1 | 28400000 | 30890000 | 31780000 | 2025-12-26 | 2026-06-20 |  | 51
10 | Капремонт котельные в районе | Котельные | 4 | 3 | 2 | 1 | 17090000 | 18280000 | 19320000 | 2026-01-25 | 2026-06-05 |  | 45
11 | Строительство насосные станции в районе | Насосные станции | 4 | 4 | 2 | 1 | 26110000 | 25750000 | 25490000 | 2026-01-08 | 2026-03-15 |  | 100
12 | Капремонт теплосети в квартале | Теплосети | 3 | 5 | 2 | 3 | 28390000 | 30100000 | 29460000 | 2026-01-12 | 2026-07-01 |  | 42
13 | Реконструкция насосные станции в квартале | Насосные станции | 2 | 4 | 2 | 2 | 26520000 | 26570000 | 28570000 | 2026-02-06 | 2026-07-08 |  | 31
14 | Модернизация теплосети в промзоне | Теплосети | 3 | 1 | 2 | 2 | 28700000 | 31400000 | 37040000 | 2026-01-15 | 2026-05-24 |  | 53
15 | Реконструкция котельные в районе | Котельные | 1 | 3 | 5 | 2 | 24590000 | 27140000 | 27420000 | 2026-01-22 | 2026-07-07 |  | 37
16 | Капремонт теплосети в районе | Теплосети | 2 | 1 | 1 | 2 | 6620000 | 6880000 | 7580000 | 2026-01-26 | 2026-06-05 |  | 45
17 | Модернизация водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 1 | 2 | 5 | 1 | 27190000 | 30810000 | 31180000 | 2026-03-20 | 2026-07-14 |  | 4
18 | Реконструкция насосные станции в промзоне | Насосные станции | 1 | 4 | 3 | 2 | 3990000 | 4200000 | 4230000 | 2026-01-18 | 2026-03-19 |  | 100
19 | Реконструкция насосные станции в промзоне | Насосные станции | 4 | 4 | 2 | 2 | 17100000 | 18230000 | 21340000 | 2026-01-15 | 2026-04-12 |  | 79
20 | Капремонт водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 1 | 2 | 2 | 1 | 11920000 | 12190000 | 14210000 | 2026-03-26 | 2026-07-19 |  | 0
21 | Реконструкция теплосети в квартале | Теплосети | 4 | 5 | 4 | 1 | 17020000 | 16670000 | 16600000 | 2025-12-17 | 2026-03-11 | 2026-02-11 | 100
22 | Реконструкция водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 1 | 2 | 4 | 3 | 20260000 | 20700000 | 19740000 | 2025-11-25 | 2026-02-05 | 2026-01-15 | 100
23 | Строительство водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 4 | 2 | 2 | 1 | 27270000 | 26940000 | 25610000 | 2026-01-19 | 2026-05-10 |  | 59
24 | Капремонт насосные станции в квартале | Насосные станции | 3 | 4 | 2 | 3 | 17560000 | 18710000 | 18500000 | 2026-01-09 | 2026-06-18 |  | 47
25 | Реконструкция водоснабжение в промзоне | Водоснабжение | 2 | 2 | 4 | 1 | 3400000 | 3450000 | 4070000 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2025-12-24 | 100
26 | Прокладка теплосети в районе | Теплосети | 2 | 1 | 1 | 1 | 8590000 | 8430000 | 9880000 | 2026-02-15 | 2026-08-04 |  | 22
27 | Прокладка теплосети в районе | Теплосети | 4 | 5 | 4 | 2 | 7720000 | 8030000 | 8110000 | 2025-12-21 | 2026-03-31 | 2026-02-25 | 100
28 | Модернизация водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 1 | 2 | 2 | 2 | 2260000 | 2380000 | 2600000 | 2026-02-17 | 2026-04-27 |  | 52
29 | Прокладка теплосети в районе | Теплосети | 3 | 5 | 1 | 2 | 26620000 | 27070000 | 26780000 | 2026-01-06 | 2026-03-15 |  | 100
30 | Прокладка теплосети в квартале | Теплосети | 3 | 1 | 5 | 1 | 26910000 | 31590000 | 31240000 | 2026-01-13 | 2026-03-28 |  | 96
31 | Модернизация водоснабжение в районе | Водоснабжение | 4 | 2 | 4 | 3 | 9030000 | 9580000 | 9220000 | 2025-11-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 100
32 | Реконструкция насосные станции в районе | Насосные станции | 1 | 4 | 2 | 1 | 6520000 | 6700000 | 7550000 | 2026-03-06 | 2026-06-07 |  | 20
33 | Реконструкция теплосети в промзоне | Теплосети | 3 | 1 | 2 | 3 | 17470000 | 17910000 | 17200000 | 2026-04-20 | 2026-09-01 |  | 0
34 | Модернизация теплосети в районе | Теплосети | 2 | 1 | 4 | 2 | 29270000 | 30550000 | 36090000 | 2025-10-10 | 2026-02-18 | 2026-01-20 | 100
35 | Строительство водоснабжение в квартале | Водоснабжение | 2 | 2 | 1 | 2 | 23910000 | 24450000 | 27320000 | 2026-03-01 | 2026-06-11 |  | 24
36 | Строительство насосные станции в промзоне | Насосные станции | 3 | 4 | 1 | 3 | 15180000 | 15070000 | 17780000 | 2026-03-01 | 2026-08-17 |  | 14
37 | Строительство насосные станции в районе | Насосные станции | 3 | 4 | 1 | 1 | 9800000 | 9550000 | 10920000 | 2026-03-16 | 2026-06-26 |  | 9
38 | Прокладка котельные в квартале | Котельные | 1 | 3 | 5 | 1 | 7000000 | 8430000 | 8570000 | 2025-12-29 | 2026-04-01 |  | 92
39 | Модернизация котельные в промзоне | Котельные | 4 | 3 | 4 | 2 | 12790000 | 13120000 | 13300000 | 2025-11-16 | 2026-03-21 | 2026-01-19 | 100
40 | Прокладка теплосети в промзоне | Теплосети | 1 | 1 | 2 | 1 | 27780000 | 29230000 | 32620000 | 2026-03-07 | 2026-07-30 |  | 12

## fact_subcontractors
Subcontract_ID | Tender_ID | Subcontractor_Name | Contract_Amount | Start_Date | End_Date | Work_Type | Quality_Score | Delay_Days
101 | 1 | ТеплоИзоляция | 4205000 | 2026-01-19 | 2026-01-30 | Земляные работы | 4.3 | 0
102 | 1 | ГидроМонтаж | 4569000 | 2026-01-25 | 2026-03-12 | Земляные работы | 3.4 | 0
103 | 1 | ТрубопроводСервис | 5039000 | 2026-01-13 | 2026-02-16 | Оборудование | 3.6 | 0
104 | 2 | ВодоканалСтрой | 1918000 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | Земляные работы | 4.6 | 0
105 | 3 | СеверТеплоСтрой | 3705000 | 2026-04-17 | 2026-04-27 | Прокладка труб | 3.4 | 0
106 | 3 | ТеплоИзоляция | 5373000 | 2026-03-19 | 2026-04-23 | Оборудование | 3.6 | 0
107 | 4 | СпецТехника | 6602000 | 2026-04-26 | 2026-06-11 | Электрика | 4.5 | 0
108 | 4 | АвтоматикаУрал | 1435000 | 2026-05-03 | 2026-05-26 | Автоматизация | 3.1 | 0
109 | 4 | ТеплоСетиУрала | 3807000 | 2026-04-22 | 2026-05-21 | Электрика | 4.8 | 0
110 | 5 | ГидроМонтаж | 4107000 | 2026-04-08 | 2026-05-12 | Изоляция | 3.5 | 0
111 | 5 | УралТеплоМонтаж | 6294000 | 2026-03-17 | 2026-04-27 | Электрика | 3.4 | 0
112 | 5 | ГидроМонтаж | 687000 | 2026-01-29 | 2026-04-29 | Прокладка труб | 3.5 | 0
113 | 6 | Котельный завод | 5440000 | 2026-03-06 | 2026-04-13 | Прокладка труб | 5 | 0
114 | 6 | УралЭнерго | 5017000 | 2026-03-09 | 2026-05-22 | Прокладка труб | 4.4 | 0
115 | 7 | СеверТеплоСтрой | 6026000 | 2026-02-09 | 2026-04-12 | Оборудование | 3.9 | 12
116 | 7 | СтройМеханизация | 6197000 | 2026-03-08 | 2026-03-25 | Земляные работы | 4 | 0
117 | 7 | ВодоканалСтрой | 897000 | 2026-03-04 | 2026-03-07 | Прокладка труб | 3.6 | 15
118 | 8 | ЭлектроСеть | 1461000 | 2026-01-28 | 2026-02-12 | Оборудование | 3.8 | 11
119 | 8 | ЭлектроСеть | 3439000 | 2026-01-24 | 2026-03-17 | Изоляция | 4.1 | 0
120 | 8 | АвтоматикаУрал | 3299000 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | Изоляция | 4.5 | 0
121 | 9 | СтройМеханизация | 3973000 | 2026-05-06 | 2026-06-03 | Изоляция | 4.9 | 17
122 | 10 | НасосСнаб | 4059000 | 2026-04-14 | 2026-05-23 | Автоматизация | 3.5 | 0
123 | 10 | ТрубопроводСервис | 5450000 | 2026-04-07 | 2026-05-05 | Бетонные работы | 4.6 | 0
124 | 11 | ТеплоИзоляция | 7852000 | 2026-02-02 | 2026-02-25 | Оборудование | 4.1 | 0
125 | 11 | ТеплоСетиУрала | 946000 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | Монтаж труб | 3.9 | 0
126 | 12 | УралТеплоМонтаж | 3219000 | 2026-05-30 | 2026-06-15 | Земляные работы | 3.4 | 0
127 | 13 | ВодоканалСтрой | 2242000 | 2026-04-08 | 2026-06-17 | Изоляция | 3.2 | 22
128 | 13 | УралТеплоМонтаж | 2027000 | 2026-02-17 | 2026-07-06 | Бетонные работы | 3.1 | 0
129 | 14 | УралЭнерго | 7612000 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | Монтаж труб | 3.4 | 9
130 | 15 | Котельный завод | 5455000 | 2026-02-19 | 2026-03-20 | Прокладка труб | 4.1 | 13
131 | 16 | Котельный завод | 6289000 | 2026-04-05 | 2026-06-04 | Электрика | 3.3 | 0
132 | 16 | ТеплоСетиУрала | 7452000 | 2026-01-29 | 2026-03-09 | Монтаж труб | 4.2 | 0
133 | 17 | ТрубопроводСервис | 885000 | 2026-04-10 | 2026-04-23 | Автоматизация | 4.4 | 0
134 | 17 | ЭлектроСеть | 6847000 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | Земляные работы | 4.2 | 23
135 | 18 | СпецТехника | 5394000 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | Изоляция | 3.1 | 0
136 | 19 | СтройМеханизация | 6632000 | 2026-01-25 | 2026-02-09 | Изоляция | 3.2 | 0
137 | 20 | ТеплоИзоляция | 5746000 | 2026-03-30 | 2026-06-18 | Прокладка труб | 3.9 | 0
138 | 20 | БетонСтрой | 5043000 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | Земляные работы | 4.8 | 0
139 | 20 | СеверТеплоСтрой | 6658000 | 2026-04-27 | 2026-06-09 | Изоляция | 4.2 | 0
140 | 21 | СтройМеханизация | 2448000 | 2026-01-19 | 2026-03-03 | Электрика | 3.9 | 0
141 | 22 | ТеплоСетиУрала | 2890000 | 2025-12-10 | 2025-12-24 | Изоляция | 4 | 0
142 | 22 | СеверТеплоСтрой | 3032000 | 2025-12-15 | 2026-01-29 | Автоматизация | 3.5 | 24
143 | 22 | ГидроМонтаж | 4580000 | 2025-12-12 | 2025-12-23 | Земляные работы | 4 | 12
144 | 23 | ТрубопроводСервис | 4575000 | 2026-02-22 | 2026-03-01 | Прокладка труб | 3.5 | 0
145 | 23 | ГидроМонтаж | 3751000 | 2026-01-19 | 2026-03-02 | Прокладка труб | 3 | 17
146 | 23 | ГидроМонтаж | 2658000 | 2026-02-09 | 2026-04-23 | Автоматизация | 4.2 | 0
147 | 24 | СпецТехника | 7974000 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | Изоляция | 4.1 | 0
148 | 24 | СеверТеплоСтрой | 2661000 | 2026-01-09 | 2026-02-18 | Земляные работы | 3.5 | 0
149 | 24 | СпецТехника | 6020000 | 2026-05-15 | 2026-06-11 | Электрика | 4.9 | 0
150 | 25 | АвтоматикаУрал | 2429000 | 2025-12-09 | 2026-02-03 | Прокладка труб | 4.2 | 0